## 全体シーケンス
■全体シーケンスフロー＆素材作成タスクリスト
※完了したら色を変えてください。必要なものが思いついたら追記してください。
↓S:βまでに, A:MAST実装, B=なるべく, C=後回し
| シーケンス | 内容 | 優先度 | 担当者 | 追記
| 0.全シーケンス | 決定音 | S | 永井
| 0.全シーケンス | タイトル案出し | S | みんな
| 1.ゲームスタート画面 | スタート画面一枚絵 | A | 田邊
| 1.ゲームスタート画面 | タイトルロゴ | S | 田邊
| 1.ゲームスタート画面 | スタートボタン | A | omit
| 1.ゲームスタート画面 | 遊び方 | A | 田邊
| 2.ゲームスタートの演出 | ”３” | A | 永井
| 2.ゲームスタートの演出 | ”２” | A | 永井
| 2.ゲームスタートの演出 | ”１” | A | 永井
| 2.ゲームスタートの演出 | ”START！” | A | 永井
| 3.プレイ | 入力タイミングUI | A(S) | ソフト
| 3.プレイ | 残りタイム表記 | B
| 3.プレイ | 宝物開封演出 | C
| 3.プレイ | BGMに当たるもの | A | 発注中 | チャーリーさん発注
| 3.プレイ | 獲得済み宝箱数UI | C
| 4-1.サツwin | ”サツwin!” | A | 小田切
| 4-1.サツwin | 勝利ジングル（サツ） | B | 小田切
| 4-2.ホシwin | ”ホシwin!” | A | 小田切
| 4-2.ホシwin | 勝利ジングル（ホシ） | B | 小田切
| 5.クレジット | 一枚絵 | A | 小田切
ゲームスタート画面
ホシの宝箱選択シーケンス
ゲームスタートの演出
プレイ
ホシwin
サツwin
一枚目チュートリアル
クレジット

## 全体シーケンス (2)
■全体シーケンスフロー
| シーケンス | 内容 | 追記
| ゲームスタート | スタート画面一枚絵
タイトルロゴ
ゲームスタート画面
ホシの宝箱選択シーケンス
ゲームスタートシーケンス
プレイ
ホシwin
サツwin
一枚目チュートリアル